**Часть V. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ**

1. **Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году**

| ***№ п/п*** | ***Мероприятие*** | ***Запланированный результат на 2015 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия***  ***за 2015 год)*** | ***Задачи на 2016 год*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников** | | | | |
| **13.** | **Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры:** | | | |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздо­ровления обучающихся в об­щеобразовательных учрежде­ниях | Обеспечение максималь­ного охвата детей и подро­стков организованным от­дыхом. | В период летней оздоровительной кампании организованным отдыхом, оздоровлением, различными формами занятости было охвачено 53425 детей и подростков. | * Развивать имею­щуюся сеть детских оздорови­тельных уч­реждений; * Обеспечить макси­маль­ный охват детей и подрост­ков организо­ванными фор­мами отдыха; * Обеспечить ком­плексную безопас­ность пребывания школьников в оздоро­ви­тельных учрежде­ниях; * Создать комфорт­ный, содержательный отдых де­тей и подро­стков в детских оздо­ровительных учрежде­ниях |
|  | б) апробация паспорта здоро­вья школьника вобщеобразо­вательных учреждениях |  |  |  |
|  | в) создание условий для вне­дрения современных иннова­ционных технологий физиче­ского воспитания обучаю­щихся | - продолжить оснащение со­временными спортивными тренажерами;  -оснастить спортивные залы5 общеобразовательных ор­ганизацийсовременными информационными техноло­гиями. 12 тренажерных за­лов. | Реализацию физкультурно-оздоровительной деятельности в общеобразовательных органи­зациях города обеспечивают 109 спортивных залов, 78 спортивных площадок, 25 хоккейных корта, 8 бассейнов,12 тренажерных залов.  Пополнилась материальная база спортивных тренажерных залов, современными тренаже­рами. |  |
|  | г) развитие конкурсного дви­жения среди общеобразова­тельных учреждений по со­хранению и укреплению здо­ровья школьников. Организа­ция проведения соревнова­ний, конкурсов, акций  и конференций, включая все­российские спортивные со­ревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьни­ков «Президентские спортив­ные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобра­зовательное учреждение, раз­вивающее физическую куль­туру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всерос­сийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, фор­мирования здорового образа жизни, всероссийский кон­курс школ, содействующих укреплению здоровья, все­российскую акцию «За здоро­вье и безопасность наших детей», всероссийские на­учно-практические конфе­ренции по проблемам сохра­нения здоровья и всероссий­скую психологическую мас­терскую «Новые технологии для «Новой школы» | -Активизировать дея­тель­ность общеобразовательных организаций по участию в конкурсном движении  Развитие физкультурно-оз­доровительной работы  в образовательных органи­зациях, увеличение охвата обучающихся, участвующих в спортивно-массовых меро­приятиях, способствующих сохранению и укреплению здоровья | Календарь спортивно-оздоровительных меро­приятий выполнен на 100 %.  На муниципальном уровне увеличилось коли­чество участников в спортивном фестивале школьников «Президентские состязания». Приняли участие 192 команды, что на 19 ко­манд больше, чемв предыдущем году, «Прези­дентские спортивные игры» приняли участие 34 команды (2014 г. - 31 команда).  В областных соревнованиях имеются призовые места:  - «Президентские состязания» (7 классы) – 1 место школа № 56»; (4 классы) – 3 местошкола № 75.  - «Президентские спортивные игры» приняла участие вне конкурса команда гимназии № 1.  В областном смотре-конкурсе на лучшую об­щеобразовательную организацию, развиваю­щую физическую культуру и спорт «Олим­пиада начинается в школе» - 1 место (школа № 57).  В областных соревнованиях «Старты надежд -2015» - 1 место сборная команда города Орен­бург.  Начато внедрение Всероссийского физкуль­турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В декаде ГТО, посвященной 70-ле­тию Великой Победы, приняли участие 42% общеобразовательных организаций, проведена информационная работа с родителями и школьниками. В состав областной сборной команды обучающихся из 8 человек вошел ученик 68 школы (на Всероссийских соревно­ваниях получил «Золотой значок» комплекса ГТО). | - Продолжить внедре­ние комплекса ГТО;  - организовать участие в конкурсных меро­приятиях области. |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формирова­нию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрас­тных особенностей развития и состояния здоровья | Участие в конкурсном дви­жении | Во всех школах поведено пропагандистко-профилактическое мероприятие «Будь здо­ров!», в котором приняли участие более 55 тыс. обучающихся.  Кроме того, активное участие школьники при­няли в массовом забеге «Кросс нации-2015», в массовых лыжных гонках «Лыжня России-2015», в легкоатлетическом мероприятии (с элементами спортивного ориентирования) «Российский азимут- 2015» | -Продолжить проведе­ние профилактических массовых мероприятий |
| 14 | **Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры** | | | |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культу­рой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | -Отработать систему прове­дения соревнований «Пре­зидентские спортивные игры», увеличить количе­ство участников;  -сохранить показатель во­влеченности обучающихся общеобразовательных учре­ждений в физкультурно-спортивной деятельности на уровне 88%;   * увеличить охват участни­ков различных мероприятий, направленных на пропа­ганду здорового образа жизни, в общеобразователь­ных учреждениях области до 99%;   - благоустроить имеющиеся немодернизированные спор­тивные площадки в школах;  -продолжить совершенство­вание материально-техниче­ской базы спортивных залов (увеличить долю обучаю­щихся, которым обеспечена возможность пользоваться  универсальными спортив­ными залами до 93 %). | Выработана система проведения соревнований «Президентские спортивные игры», количество участников возросла на 9,7%.  Показатель вовлеченности обучающихся об­щеобразовательных учреждений в физкуль­турно-спортивной деятельности на уровне со­ставил 88,2 %;  Охват участников различных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в общеобразовательных организациях города составил99,3 % на школьном этапе;  Благоустроены спортивные площадки школы № 56, школы № 19, лицея № 1.  Продолжено совершенствование материально-технической базы спортивных залов, доля обу­чающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсальными спортивными залами составляет до 92,8 %) | -Организация диффе­ренцированного препо­давания уроков физи­ческой культуры для всех категорий (со­стояния физического здоровья) обучающихся во всех школах незави­симо от наличия специ­альных медицинских групп.  -Не допустить сниже­ния показателя вовле­ченности обучающихся общеобразовательных учреждений в физкуль­турно-спортивной дея­тельности. |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся  и ситуации с употреблением наркотических и психоактив­ных веществ несовершенно­летними | -Проведение в общеобразо­вательных организациях психолого- педагогического тестирования по методике «Цветовые метафоры» в 8-10 классах в 75 ОО.  -Проведение медицинских профилактических осмотров с применением экспресс- тестов на предмет раннего выявления незаконного по­требления наркотических средств и психоактивных веществ в школах среди 8-10 классов в 75 ОО.  Участие в профилактиче­ских мероприятиях, охват 100%, вовлечение несовер­шеннолетних, состоящих на учете в отделах комиссии ПДН.  Проведение профилак­тиче­ских мероприятий (викто­рин, тренингов, тестирова­ние, анкетирование, конкур­сов рисунков, буклетов, пла­катов). Охват 100% | - число школ, в которых было проведено тес­тирование по методике «Цветовых метафор» - 64.  - число школьников, принявших участие в со­циально-психологическом тестировании – 8418 человек.  - число школ, в которых в 2015 году проведено медицинское тестирование составило 21.  - число школьников от 14 до 18, принявших участие в медицинском профилактическом осмотре - 2207.  - проведение массовых акций: « Съешь кон­фетку - выбрось сигаретку!», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Мы – за здоровый образ жизни!», «День борьбы со СПИДом», «День отказа от курения, международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, акция «Помоги ребенку!»;  Проведение профилактических мероприятий (викторины, тренинги, тестирование, анкети­рование, конкурсы рисунков, буклетов, плака­тов). Приняли участие более 50 тыс. несовер­шеннолетних | -Организация психо­лого-педагогического тестирования в 85 об­разовательных органи­зациях г. Оренбурга.  -Организация медицин­ских профилактических осмотров в 38 образо­вательных организа­циях.  Участие в профилакти­ческих мероприятиях, охват 100%, вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в отделах комиссии ПДН.  Проведение профилак­тических мероприятий (викторины, тренинги, тестирование, анкети­рование, конкурсов рисунков, буклетов, плакатов). Охват 100% |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведе­ние мониторинга организа­ции школьного питания | - сохранение охвата обу­чающихся всеми видами питания - 100%  - сохранение охвата обу­чающихся горячим пита­нием - 98,7%  - увеличение охвата обу­чающихся 2-х разовым горя­чим питанием – 14%  - увеличение доли родите­лей, осуществляющих без­наличный расчет за питание – до 90%  - наличие сотрудников пи­щеблоков, квалифицирован­ных для работы на совре­менном технологическом оборудовании – 100%  - увеличение количества помещение столовой, не требующих ремонта – 68 шт.  - количество ОО, имеющих современно оформленный зал для приема пищи – 74 ОО  - количество школ, в которых осуществляется реали­зация образовательных про­грамм по формированию культуры здорового питания – 85 ОО  - реализация программы «Разговор о правильном пи­тании» (5-8 классы) – 12 му­ниципальных ОО  - проведение С-витаминиза­ции – 100% ОО  - использование продукции, обогащенной витаминами и микронутриентами – 100% ОО  - участие ОО в конкурсном движении различного уровня – 30% ОО | Инфраструктура школьного питания представ­лена различными формами: доля столовых полного цикла составляет 20 % (20 школ); на долю столовых-доготовочных приходится 48,2 % (38), буфетов-раздаточных – 31,8 % (24).  По данным мониторинга организации школь­ного питания 100% обучающихся охвачено всеми видами питания (горячее питание и бу­фетная продукция), горячим питанием - 98,8 %. Для 13 842 обучающихся образовательных учреждений (23,7%) организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для 4195 детей, посещающих группу продленного дня, организован дополнительно полдник.  По состоянию на 31.12.2015 г. система элек­тронных безналичных расчетов внедрена в 75 (88,2%) муниципальных школах.  В целях пропаганды здорового питания в шко­лах реализовывались дополнительные образо­вательные программы по вопросам формиро­вания культуры здорового и безопасного об­раза жизни, в том числе культуры здорового питания (обучается 100% школьников).  Общее количество детей, обучающихся прин­ципам культуры здорового питания по про­грамме «Разговор о правильном питании» в 2015 году составило более 18 тысяч обучаю­щихся с 1 по 5 классы.  МОАУ «Гимназия № 1» стала победителем в номинации «Лучшая городская школа по орга­низации питания обучающихся». | -Продолжить реализа­цию мероприятий по обеспечению качества школьного питания.  -Расширить количество участников конкурс­ного движения по про­паганде здорового об­раза жизни. |

В муниципальной системе образования ведется значительная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, развитию физической культуры, формированию ценностей здорового образа жизни, включающая обеспечение эффективной организации отдыха, вовлечение учащихся в физкультурно-спортивное движение, развитие детского и школьного спорта и т.д.

В городе сложилась целостная система организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, основанная на межведомственном взаимодействии.

Приоритетные направления и первоочередные задачи детской оздоровительной кампании 2015 года:

- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;

- обеспечение максимального охвата детей организованными мероприятиями;

- комфортный, безопасный и содержательный отдых детей и подростков в детских оздоровительных лагерях.

В период летней оздоровительной кампании различными организованными формами отдыха, оздоровления, занятости было охвачено 53425 (2014 г. - 52676) детей и подростков. План отдыха и занятости детей и подростков в целом выполнен. Во всех летних оздоровительных учреждениях реализованы мероприятия, направленные на обеспечение детей полноценным отдыхом.

В 109 лагерях отдохнули 21081 чел. (2014г. – 20932 чел.), в том числе:

- 17 загородных лагерей (8 муниципальных (1 палаточный), 6 ведомственных (1палаточный), 3 частных) –12865 детей и подростков. Все лагеря – разнопрофильные. Санаторное оздоровление как приоритетное направление организовано было в лагерях «Самородово», «Энергетик», «Зарница», «Урал», «Березки».

- 92 лагеря дневного пребывания на базе 80 школ, 11 учреждений дополнительного образования и 1 ведомственного учреждения – с охватом 8216 школьников.

Особый акцент был сделан на необходимость усиления контроля за организацией питания в детских лагерях.

Меню, как в загородных, так и в лагерях дневного пребывания составлялось в соответствии с требованиями и утверждалось Управлением Роспотребнадзора.

Нормы питания по основным продуктам выдерживались. В меню включались продукты питания, обогащенные витаминами и микронутриентами (яйцо йодированное). Проводилась «С» - витаминизация готовых блюд аскорбиновой кислотой. Использовалась йодированная соль при приготовлении блюд.

Случаев массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений и других чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера в оздоровительных лагерях не зарегистрировано.

Особое внимание уделялось вопросам безопасности.

Загородные оздоровительные лагеря были полностью укомплектованы педагогическими кадрами воспитателей и вожатых, кадрами медицинских работников, работников пищеблока и техническим персоналом.

Большое внимание при организации летнего отдыха уделялось укреплению физического и психического здоровья детей. Отдых детей был представлен многопланово**.**

Программа городского Фестиваля загородных детских оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания **«**Дети. Творчество. Лето- 2015», посвященная70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в России, выполнена.

Реализацию физкультурно-оздоровительной деятельности в общеобразовательных организациях города в отчетном году обеспечивали 109 спортивных залов, 78 спортивных площадок, 26 хоккейных кортов, 6 бассейнов, 12 тренажерных залов. Все спортивные сооружения используются для организации занятий с обучающимися физической культурой и спортом как в урочное, так и во внеурочное время, а также для организации и проведения городских и областных соревнований среди школьников.

Уроки физической культуры во всех общеобразовательных организациях проводятся в соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана - три часа.

Для обучения физической культуре учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам, в 17 общеобразовательных организациях, имеющих финансовую и кадровую возможность, была организована работа 29 специальных медицинских групп для занятий физической культурой, в которых обучались 790 детей.

Как здоровьесберегающий компонент урока с целью снятия общего утомления, мобилизации внимания, улучшения слуха, переутомления глаз в школах проводятся физминутки, динамические паузы. Такой формой работы охвачены более 40 тысяч школьников.

Для обеспечения необходимого ежедневного объема двигательной активности каждому школьнику, кроме уроков физической культуры, во внеурочное время на базе спортивных залов общеобразовательных организаций организованы занятия в 419 спортивных секциях, в которых занимались 8380 обучающихся.

В зимний период в 4-х школах (лицей № 9, школы № 3, 51, 68) хоккейный корт используется для зимнего футбола, в остальных формируются ледовое покрытие для катания на коньках и игры в хоккей.

7061 детей и подростков занимаются в спортивных объединениях учреждений дополнительного образования.

В целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, поддержки молодых спортсменов ежегодно проводятся многочисленные городские спортивно-массовые мероприятия, среди которых самыми популярными являются: городской фестиваль «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры».

В отчетном году в школьном этапе широкомасштабного Всероссийского физкультурно-оздоровительного движения, призванного вовлечь учащихся всех классов в спортивно-оздоровительные соревнования «Президентские состязания», приняли участие 51208 детей - «Президентское тестирование» прошли 98,5 % от общего количества обучающихся (в 2014 г. – 51123 учащихся, 98,3%).

В отборочном этапе приняли участие 2910 обучающихся 4-10 классов из 70 общеобразовательных организаций (192 команды, в 2014 г - 173).

По итогам муниципальных соревнований победителями и призерами стали:

Среди учащихся 4-х классов: 1 место - команда учащихся школы № 76, 2 место - команда учащихся школы № 75, 3 место - команда учащихся лицея № 3.

Среди учащихся 5-х классов: 1 место-команда учащихся школы № 62, 2 место - команда учащихся школы № 9, 3 место-команда учащихся школы № 47.

Среди учащихся 6-х классов: 1 место-команда учащихся школы № 69, 2 место - команда учащихся гимназии № 1, 3 место-команда учащихся школы № 56.

Среди учащихся 7-х классов: 1 место-команда учащихся школы № 56, 2 место - команда учащихся школы № 76, 3 место-команда учащихся школы № 61.

Среди учащихся 8-х классов: 1 место-команда учащихся школы № 62, 2 место - команда учащихся гимназии № 1, 3 место-команда учащихся школы № 69.

Среди учащихся 9-х классов: 1 место-команда учащихся гимназии № 4, 2 место - команда учащихся школы № 68, 3 место-команда учащихся лицея № 4.

Среди учащихся 10-х классов: 1 место-команда учащихся лицея №4, 2 место - команда учащихся лицея № 9, 3 место-команда учащихся лицея № 5.

Команды – победители 4, 7, 10 классов муниципальных соревнований «Президентские состязания» приняли участие в XV областных спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» это – команды муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 4» и муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 75», муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56 имени Хана В.Д.».

В результате команда школы № 75 заняла 3 место, команда учащихся лицея № 4 – 2 место, школы № 56 – 1 место.

Команда учащихся школы № 56 принимала участие во Всероссийском этапе «Президентские состязания», в итоге 16 место среди 79 российских команд.

В 2015 году завершена реализация целевой городской программы по проведению соревнований по баскетболу среди юношей «Школьная баскетбольная лига», разработанная по инициативе главы города Оренбурга Е.С. Арапова.

На протяжении 2014-2015 годов 84 команды учащихся общеобразовательных организаций двух возрастных групп (8-9 и 10-11 классы) вели борьбу за звание обладателя Кубка лиги и победителя Чемпионата лиги.

Обладателями Кубка:

- среди команд учащихся 8-9-х классов стали: 1 место – школа № 31, 2 место – школа № 10. Команды награждены денежными сертификатами для целевых приобретений.

- среди команд учащихся 10-11-х классов: 1 место – ОПКУ, 2 место – гимназия № 4.

В Чемпионате ШБЛ победителями и призерами стали команды:

- среди команд учащихся 8-9-х классов: 1 место – гимназия № 4, 2 место – гимназия № 3, 3 место – гимназия № 2.

- среди команд учащихся 10-11-х классов: 1 место – гимназия № 7, 2 место – гимназия № 2, 3 место – СОШ № 5.

Команды-победители и призеры Чемпионата были награждены кубками, дипломами, денежными сертификатами на 100000 рублей, игроки команды – памятными медалями и дипломами, велосипедами, команды победители Кубка ШБЛ – кубками и дипломами.

В течение года реализовывалась долгосрочная муниципальная программа «Развитие дзюдо в школах» на базе школ № 71, 85, 11, гимназиях №№ 4, 7, 8, в которых занимаются более 1250 воспитанников (в 54 группы).

В числе массовых спортивных мероприятий, в которых в 2015 году принимали участие оренбургские школьники, стали соревнования, проводимые совместно с комитетом по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга: лыжные гонки в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2015» с охватом 1805 обучающихся из 77 общеобразовательных организаций, городской кросс в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2015» – 2500 участников, спортивное ориентирование «Российский азимут» – 898 человек (1 место команда МОАУ «Гимназия № 8»), муниципальные соревнования по лыжным гонкам среди школьников – более 200 учащихся, из 52 общеобразовательных организаций.

В 2015 году в областном смотре-конкурсе «Олимпиада начинается в школе» МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 57 с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического профиля» заняла 1 место (получила приз - 50 тыс. рублей на улучшение материальной базы по физической культуре и спорту).

На областных соревнованиях «Старты надежд – 2015» команда обучающихся г. Оренбурга заняла 1 место.

Ежегодно проводится городской слет юных туристов-краеведов, по итогам которого команда, занявшая 1 место, принимает участие в областных соревнованиях. В отчетном году команда МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» - победитель городского слета юных туристов-краеведов, принимала участие в 52-ом областном туристическом слете юных туристов и заняла 2 место.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации « О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 24.03.2014 № 172 и Постановлением Правительства РФ «Об утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 11.06.2014 № 540 с 1 сентября 2015 года начали внедряться нормы физической подготовки «ГТО». По итогам муниципального этапа, в котором приняли участие 75 общеобразовательных организаций (302 участника) согласно квоте направлено 4 человека для участия в областном этапе. Учащийся 9 класса МОАУ «СОШ № 68» Антонов Юрий показал лучшие результаты в своей возрастной ступени (13-15 лет), принял участие во Всероссийском этапе и получил золотой значок «ГТО».

Охват школьников спортивными мероприятиями различного уровня в течение учебного года составил – 89,9 %, в президентском тестировании – 98.5 % ,профилактическими мероприятиями - 100 %.

Приоритетным направлением в отчетном году – организация питания школьников. В муниципальных общеобразовательных организациях организация питания школьников осуществлялась в соответствии с государственной программой «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп, ведомственной целевой программой "Развитие системы образования города Оренбурга на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Оренбурга от 28.08.2012, распоряжения управления образования администрации г.Оренбурга № 645 от 31.08.2015 «Об организации питания учащихся 1-11 классов в 2015-2016 учебном году».

В рамках вышеуказанных документов на мероприятия по организации питания каждого школьника ежедневно выделялась субсидия из областного бюджета (8 рублей) и компенсация из местного бюджета (5 рублей), что способствует снижению стоимости завтраков (обедов). В отчетный период 98,8% обучающихся получали дотации из средств двух уровней бюджета.

Оказание услуг по организации горячего питания школьников в 84 школах города (98,8%) осуществлялось профильными коммерческими организациями, прошедшими конкурс:

- ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» (обслуживал 44 общеобразовательных организации, в них 33250 обучающихся);

- ОАО «Комбинат школьного питания «Огонек» (обслуживал 24 общеобразовательных организации, в них 11 885 обучающихся);

- ООО «Комбинат школьного питания «Валентина» (обслуживал 16 общеобразовательных организаций, в них 9 796 обучающихся).

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» организовывало горячее питание учащихся самостоятельно (1,2 %).

Деятельность комбинатов школьного питания в 2015 году осуществлялась на основании решения Единой комиссии по размещению муниципального заказа в г. Оренбурге, договоров между комбинатами школьного питания и автономными общеобразовательными организациями. Дополнительно были заключены трехсторонние договоры между законным представителем учащегося, муниципальной общеобразовательной организацией и питающей орга­низацией (пункт 15 часть 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

По состоянию на 31.12.2015 г. система электронных безналичных расчетов внедрена в 75 (88,2%) муниципальных школах.

Инфраструктура школьного питания представлена различными формами: доля столовых полного цикла составляет 20 % (20 школ); на долю столовых-доготовочных приходится 48,2 % (38), буфетов-раздаточных – 31,8 % (24).

Горячее питание было организовано на основании 12-дневных примерных меню для обучающихся 6-11 лет и 12 лет и старше, согласованных с управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области. Все образовательные организации использовали в рационе питания продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами (хлеб с витаминно-минеральной смесью, йодированные кисломолочные продукты, витаминно-минеральный напиток, кисель «Золотой шар»), обеспечены (за счет внебюджетных средств) препаратами для профилактической С-витаминизации. В школах города было организовано дополнительное питание буфетной продукцией в соответствии с рекомендуемым СанПиН 2.4.5.2409-08 ассортиментом.

По данным мониторинга организации школьного питания 100% обучающихся охвачено всеми видами питания (горячее питание и буфетная продукция), горячим питанием - 98,8 %. Для 13 842 обучающихся образовательных учреждений (23,7%) организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для 4195 детей, посещающих группу продленного дня, организован дополнительно полдник.

В МОБУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 17», МОБУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1», МОБУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 9» созданы условия для организации питания и организована доставка буфетной продукции из комбинатов школьного питания «Огонек» и «Подросток». В пяти общеобразовательных организациях (ОО № 37, 80, 83, 95, Бердянская СОШ) открыты дошкольные группы, в 4-х из которых услуги по организации питания оказывались КШП, в 1 (СОШ № 95) питание в дошкольной группе было организовано самостоятельно поварами ОО.

Пищеблоки школ города соответствуют требованиям санитарных правил и норм, что позволяет качественно и безопасно организовывать питание. Установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

Организовано бесплатное горячее питание для учащихся из числа семей, награжденных муниципальной наградой медаль «Материнство» (51 обучающийся).

В рамках социальной поддержки детей за счет операторов питания, средств родительской общественности в течение 2015 года было организовано бесплатное питание 221 учащемуся муниципальных общеобразовательных организаций.

Во всех образовательных организациях города Оренбурга имеется программа производственного контроля, созданы и действуют общественные контрольные комиссии, в состав которых входят члены педагогического коллектива, представители родительской общественности и ученического коллектива, бракеражные комиссии, разработаны и приняты школьные программы по совершенствованию организации питания обучающихся.

На сайтах общеобразовательных организаций размещены информационно-просветительские материалы по пропаганде здорового питания, нормативно-правовые документы, 12-дневное меню, ежедневные меню, трехсторонние договоры на организацию питания.

В целях пропаганды здорового питания в школах реализовывались дополнительные образовательные программы по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе культуры здорового питания (обучается 100% школьников). С 2013 года город Оренбург является участником всероссийского проекта по внедрению образовательной программы «Разговор о правильном питании», разработанной сотрудниками Института возрастной физиологии, главная цель которой – формирование у подрастающего поколения основ рационального питания, воспитание культуры здоровья.

Первоначально в программе приняли участие 11 общеобразовательных организаций и было задействовано 1 300 обучающихся. В 2014 году число участников было расширено до 51 школы и 5 200 учеников. Общее количество детей, обучающихся принципам культуры здорового питания по программе «Разговор о правильном питании» в 2015 году составило более 18 тысяч обучающихся с 1 по 5 классы.

В 2015 году проводился ежемесячный мониторинг организации питания в общеобразовательных организациях.

В целях повышения качества предоставляемых услуг по организации горячего питания школьников в период с 16.10.15 открыта «горячая линия» для родителей, законных представителей, опекунов обучающихся.

В отчетном году организованы и проведены пресс-туры главы г. Оренбурга Е.С. Арапова, начальника управления образования Н.А. Гордеевой в муниципальные образовательные организации по вопросу организации питания школьников.

В декабре 2015 года проведено городское родительское собрание по вопросу организации питания школьников в 2016 году.

МОАУ «Гимназия № 1» стала победителем в номинации «Лучшая городская школа по организации питания обучающихся» областного конкурса «Лучшая школа по организации питания обучающихся в 2014 году» (подведение итогов прошло в 2015 г.).

1. **Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления**

Постановление администрации города Оренбурга от 28.08.2012 № 2486-п «Об утверждении ведомственной целевой программой "Развитие системы образования города Оренбурга на 2013 – 2015 годы»

Постановление администрации города Оренбурга от 28.12.2012 № 3390-п «Об утверждении городской целевой программы «Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействие незаконному обороту наркотиков в городе Оренбурге на 2013-2017 годы»

Постановление администрации города Оренбурга от 16.12.2014 № 3162-п «Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга за счет бюджетных ассигнований города Оренбурга» (с изменениями и дополнениями от 14.10.2015)

Постановление администрации города Оренбурга от 26.06.2015 № 1638-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 30.01.2015 № 266 «О командировании на областные финальные соревнования по лыжным гонкам обучающихся в зачет XIII областных игр «Старты надежд – 2015»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 06.02.2015 № 282 «Об участии в XXXIII массовой лыжной гонке "Лыжня России-2015" в городе Оренбурге»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 06.02.2015 № 283 (и от 28.11.2015 № 869-в 2015-2016 учебном году) «О проведении изучения деятельности по созданию условий для дифференцированного преподавания физической культуры в общеобразовательных организациях»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 24.02.2015 № 304 «О проведении финальных соревнований по баскетболу среди девушек общеобразовательных организаций в 2014-2015 учебном году»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 16.03.2015 № 337 «О командировании на областные финальные соревнования по волейболу обучающихся в зачет XIII областных игр «Старты надежд – 2015»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 18.03.2015 № 354 «О командировании на областные финальные соревнования по вольной борьбе обучающихся в зачет XIII областных игр «Старты надежд – 2015»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 25.03.2015 № 363 «О командировании на областные финальные соревнования по шахматам обучающихся в зачет XIII областных игр «Старты надежд – 2015»

Распоряжение управление образования администрации города Оренбурга от 27.04.2015 № 425 «О мерах по организации и проведению летней оздоровительной кампании 2015 года»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 16.04.2015 № 400 «О проведении муниципального этапа конкурса семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 16.04.2015 № 401 «Об участии в городской легкоатлетической Эстафете, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»

Распоряжение управление образования администрации города Оренбурга от 30.04.2015 № 430 «Об организации работы по подготовке загородных детских оздоровительных лагерей к летнему сезону 2015 года»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 05.05.2015 № 434 «Об итогах муниципального этапа конкурса семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» среди команд общеобразовательных организаций»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 05.05.2015 № 435 «Об итогах проведения городских соревнований по волейболу среди школьников»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 05.05.2015 № 436 «Об итогах проведения городских соревнований по баскетболу среди девушек»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 05.05.2015 № 437 «Об итогах проведения XV муниципальных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2015 году»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 05.05.2015 № 438 (и от 02.12.2015 № 878-в 2015-2016 учебном году) «Об итогах тематической проверки организации условий для дифференцированного преподавания физической культуры в общеобразовательных организациях»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 05.05.2015 № 439 «Об участии в XV областных спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 05.05.2015 № 446 «О командировании на областные финальные соревнования по настольному теннису обучающихся в зачет XIII областных игр «Старты надежд – 2015»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 07.05.2015 № 447 «О направлении на областные соревнования «Президентские спортивные игры»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 07.05.2015 № 448 «Об участии в областном семейном спортивном конкурсе «Папа, мама и я – спортивная семья»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 07.05.2015 № 449 «О командировании на областные финальные соревнования по легкой атлетике обучающихся в зачет XIII областных игр «Старты надежд – 2015»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 22.05.2015 № 472 «Об участии в XV областных спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» среди 4 и 10 классов»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 21.08.2015 № 631 «О командировании на 52-ой областной туристический слет юных туристов»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 31.08.2015 № 645 «Об организации питания учащихся 1-11 классов в 2015-2016 учебном году»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 17.09.2015 № 718 «О проведении первенства города по мини-футболу среди команд школьников»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 09.10.2015 № 769 «Об открытии специальных медицинских групп для занятий физической культурой»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 09.10.2015 № 772 «О проведении соревнований среди юношей школьного возраста «Школьная баскетбольная лига города Оренбурга» сезона 2015-2016 годов»

Распоряжение управления образования администрации города Оренбурга от 24.12.2015 № 965 «Об утверждении регламента проведения соревнований «Школьная баскетбольная лига города Оренбурга» на 2016-2010 годы»

1. **Финансовое обеспечение реализации направления**

Финансирование мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению «Сохранение и укрепление здоровья школьников» осуществляется за счет средств муниципальных и областного бюджетов.

Объем финансирования в 2015 году составил на:

* организацию отдыха и оздоровления детей – 163 302,24 тыс. руб., в т.ч. за счет средств муниципального бюджета – 25 216,52 тыс. руб.;
* оснащение спортивных залов – 3 303,29 тыс. руб.;
* закупка оборудования для школьных столовых – 1 364,87 тыс. руб.;
* закупку оборудования для медицинских кабинетов – 20,797 тыс. руб.;
* организацию питания школьников за счет средств муниципального бюджета – 38 953,67 тыс. руб.;
* мероприятия в сфере противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств – 178,97 тыс. руб.

1. **Информация о выполнении плана/программы по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году**

Принята городская целевая программа «Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействие незаконному обороту наркотиков в городе Оренбурге на 2013-2017 годы», целью которой является проведение единой политики, профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории г.Оренбурга по средствам осуществления межведомственного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов и учреждений, общественных и религиозных организаций, средств массовой информации.

В г.Оренбурге сложилась система организации отдыха. Оздоровление и занятость детей и подростков, в основе которой межведомственное взаимодействие.

План отдыха и занятости детей и подростков в целом выполнен. 53425 детей и подростков было охвачено в период летней оздоровительной кампании.

Организация физкультурно-оздоровительной работы со школьниками в центре внимания общеобразовательных организаций.

Полностью реализована целевая городская программа «Школьная баскетбольная лига», разработанная по инициативе главы города Оренбурга Е.С. Арапова. Утвержден регламент проведения соревнований «Школьная баскетбольная лига города Оренбурга» на 2016-2010 годы. План физкультурно-массовых мероприятий управления образования на 2015 год выполнен на 100%.

В 2015 году на муниципальном уровне осуществлен ряд организационных и практических мероприятий, направленных на решение проблемы качественного и полноценного питания в школах, связанной с укреплением здоровья детей в период обучения, формированием навыков здорового образа жизни.

Охват обучающихся всеми видами школьного питания составил 100%, из них 98,8 % обучающихся получали горячее питание. В 98,8 % общеобразовательных организациях питание школьников организуют операторы школьного питания. Система электронных безналичных расчетов внедрена в 75 (88,2%) муниципальных школах. Проведен капитальный ремонт пищеблоков в 4 образовательных организациях (шк. №№ 67, 83, 40, гимн. №3), в школе № 58 проведена реконструкция пищеблока.

1. **Эффекты реализации направления в 2015 году**

Все перечисленные выше меры привели к изменениям в муниципальной системе образования, которые можно отнести к положительным эффектам:

* совершенствуется система организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, основанная на межведомственном взаимодействии в дни школьных каникул;
* созданы современные условия для занятий физической культурой, обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками;
* сохранение доли охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений за счет контроля качества школьного питания и выделения средств бюджетами областного и муниципального уровней на совершенствование системы школьного питания;
* расширение сети общеобразовательных организаций, внедривших безналичный расчет за горячее питание школьников;
* повышение профессионального уровня работников школьных пищеблоков (через систему курсовой подготовки);
* увеличение числа участников реализации программы «Разговор о правильном питании»;
* увеличение числа участников конкурсного движения по реализации дополнительных программ по здоровому образу жизни;
* увеличение количества обучающихся, принимающих участие в спортивных соревнованиях;
* увеличилось количество занимающихся в секциях дзюдо и бокса.

1. **Проблемные вопросы реализации направления**

В реализации направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» выявлены следующие проблемы:

* вовлечение трудных подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в систему дополнительного образования и в социально-полезную деятельность;
* организация межведомственного взаимодействия по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия, а также – подростков, употребляющих наркотики;
* частичное использование возможности таких форм профилактики востребованных современными подростками, как клубная и проектная деятельность, интерактивные технологии, творческие объединения правовой направленности, дискуссионные клубы;
* не во всех общеобразовательных организациях осуществляется дифференцированное преподавание уроков физической культуры для всех категорий состояния физического здоровья обучающихся;
* учителя физической культуры не проучены на курсам по программа преподавания адаптивной физкультуры.

1. **Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления**

* развивать имеющуюся сеть детских оздоровительных учреждений;
* обеспечить максимальный охват детей и подростков организованными формами отдыха;
* обеспечить комплексную безопасность пребывания школьников в оздоровительных учреждениях;
* создать комфортный, содержательный отдых детей и подростков в детских оздоровительных учреждениях;
* продолжить антинаркотическую профилактическую работу с учетом ориентиров, обозначенных в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, в том числе по созданию системы раннего выявления потребителей наркотических средств и развитию молодежного волонтерского антинаркотического движения;
* продолжить реализацию мероприятий по обеспечению качества школьного питания;
* расширить количество участников конкурсного движения по пропаганде здорового образа жизни;
* обеспечить подготовку и переподготовку кадров по адаптивной физической культуре, реализации здоровьесберегающих технологий образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, а также по актуальным проблемам спортивно ориентированного физического воспитания;
* организация дифференцированного преподавания уроков физической культуры для всех категорий (состояния физического здоровья) обучающихся во всех школах независимо от наличия специальных медицинских групп;
* обеспечить 100% выполнение содержания образования основных образовательных программ по физической культуре в соответствии с государственными образовательными стандартами во всех общеобразовательных организациях;
* продолжить внедрение комплекса ГТО.

**8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению**

Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению «Сохранение и укрепление здоровья школьников» показывает, что доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего числа общеобразовательных учреждений), составляет 7,4%.

Согласно данным мониторинга доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками – 98 %.

98 %обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсальными спортивными залами со следующими характеристиками:

* собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора пользования - 100 %;
* площадь зала для занятий не менее 9х18м – 96,6 %;
* высота зала не менее 6 м – 96,6 %;
* оборудованные раздевалки – 96,6 %;
* действующие душевые комнаты – 81,2 %;
* действующие туалеты – 85,0 %.

По данным мониторинга текущего года 85,9 % обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными площадками для реализации программы «Легкая атлетика» со следующими характеристиками:

* собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования – 90,2 %;
* размеченные дорожки для бега – 90,2 %;
* дорожки для бега с твердым покрытием – 54,84 %;
* оборудованный сектор для метания – 10,3 %;
* оборудованный сектор для прыжков в длину – 90,2 %.

Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, то есть, выполнены все перечисленные ниже требования, составляет 82%.

* собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН – 100%;
* современное технологическое оборудование – 100%;
* наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании – 100%;
* реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания – 100%.

Мониторинг показывает, что:

* число обучающихся, получающих горячие завтраки –38831;
* число обучающихся, получающих горячие обеды – 2312;
* число обучающихся, получающих 2-х разовым горячим питанием – 13 098.